## Harmonogram
Lista zadań do wykonania
|  | tydzień 1 | [6 empty] | tydzień 2 | [6 empty] | tydzień 3 | [6 empty] | tydzień 4 | [6 empty] | tydzień 5 | [6 empty] | tydzień 6
Lp. | Lista zadań w projekcie | I | II | III | IV | V | VI | VII | I | II | III | IV | V | VI | VII | I | II | III | IV | V | VI | VII | I | II | III | IV | V | VI | VII | I | II | III | IV | V | VI | VII | I | II | III | IV | V | VI | VII | Status realizacji zadania | Uwagi do zadania
1. | Implemetacja interfejsu i funkcjonalności | [42 empty] | Ukończone |  | zrealizowano w terminie
1.1. | Utworzenie projektu | [42 empty] | Ukończone
1.2. | Implementacja Aktywności | [42 empty] | Ukończone
1.1.1. | Implementacja okna powitalnego | [42 empty] | Ukończone
1.1.2. | Implementacja okna logowania, rejestracji | [42 empty] | Ukończone
1.1.3. | Implementacja okna menu głównego | [42 empty] | Ukończone
1.1.4. | Implementacja okien dodawania kosztów | [42 empty] | Ukończone
1.1.5. | Implementacja okien przeglądania historii kosztów | [42 empty] | Ukończone
1.1.6. | Implementacja okna danych pojazdu | [42 empty] | Ukończone
1.1.7. | Implementacja okna statystyk eksploatacji pojazdu | [42 empty] | Ukończone
1.1.8. | Implementacja okna edycji listy kosztów | [42 empty] | Ukończone
1.3. | Implementacja algorytmów wyliczających statystyki | [42 empty] | Ukończone
1.4. | Stworzenie ikony aplikacji | [42 empty] | Ukończone
2. | Komunikacja z Firebase | [42 empty] | Ukończone
2.1. | Implementacja łączności z bazą Firebase | [42 empty] | Ukończone
2.2. | Obsługa autentykacji | [42 empty] | Ukończone
2.3. | Obsługa dodawania zapisów do bazy danych | [42 empty] | Ukończone
2.4. | Pobieranie danych z bazy danych | [42 empty] | Ukończone
3. | Organizacja i utrzymanie kodu | [42 empty] | Ukończone
3.1. | Implementacja testów | [42 empty] | Ukończone
3.2. | Przygotowanie kodu do oceniania | [42 empty] | Ukończone